## 1) Deckblatt (hidden)
Verlagerung
Deckblatt
Berichtsnr.: | Risikomanagement Tool |  |  | Datum: | JJJJ-MM-TT |  | Teil: 1
Firma: |  |  | Antragsteller: |  | Name, Vorname
Analysegrund:
Werk:
Strasse: |  |  | Homepage / URL:
PLZ / Ort: |  |  | DUNS-Nummer / Link
Land: |  |  | Lieferantennummer:
Branchennr.: |  |  | Branchenname:
Datum
|  | Gate 0 (RLA) / date |  |  | EG = | r/g | % | A
|  | Gate A / date |  |  | EL = | r/g | % | A
|  | Gate B / date |  |  | EH= | r/g | % | A
|  | Gate C / date |  |  | EQ= | r/g | % | A
%
Produkt- / Produktgruppe:
Anmerkungen
Verantwortlich
Gate 0
o
Gate A
o
Gate B
o
Gate C
o
Analyse Team
Name, Vorname |  | Name, Vorname |  |  | Name, Vorname
PL |  | Auditor abgebender Standort |  |  | Auditor aufnehmender Standort
Verteiler: |  |  | Name / Abt. |  |  | Name / Abt.
Anforderer: | Name, Vorname |  | Name / Abt. |  |  | Name / Abt.
Team | Name, Vorname |  | Name / Abt. |  |  | Name / Abt.
| Name, Vorname |  | Name / Abt. |  |  | Name / Abt.
| Name, Vorname |  | Ablage: SP/HZA-M
Note on D19: Bewertung erfolgt ausschließlich durch CM

## Überblick (hidden)
Verlagerung
|  | Genehmigungsphase |  | Verlagerungsvorbereitung |  | Verlagerungsdurchführung |  | Lessons learned
| Gate 0: Beantraung einer Verlagerung |  | Gate A Projektvorbereitung |  | Gate B: Abgebendes Werk |  | Gate C: aufnehmendes Werk |  | Gate D: Abschluß
|  | Aktivität Schaeffler |  | Aktivität Schaeffler |  | Aktivität Schaeffler |  | Aktivität Schaeffler
| Lieferant teilt Absicht mit, verlagern zu wollen | Entscheidung über Verlagerung bzw. Vorbedingung | Antrag wird seitens Schaeffler statt gegeben | Entscheidung über geeingete Maßnahmen und deren Verfolgung | Audit im abgebenden Werk | Entscheidung über geeingete Maßnahmen und deren Verfolgung | Audit im aufnehmenden Werk | Entscheidung über geeingete Maßnahmen und deren Verfolgung | Feedback und Abschlußgespräch 7 Beurteilungsbogen
t

## Phase 1 - Projektvorbereitung
Qualitätssicherungsvereinbarung mit Produktionsmateriallieferanten
Checkliste zur Verlagerung: Phase 1 - Projektvorbereitung
Lieferant |  | Datum (JJJJ-MM-TT)
Bearbeiter |  | Produkt/Produktgruppe
8
Nr. | Frage | Feststellungen / Nachweise | Status | Abstellmaßnahmen | Verantw. / Termin | Stand in % |  |  |  |  | 4
[6 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | n.b.
A1 | Projektmanagement
A 1.1 | Ist der Projektleiter und das Projekt-/Verlagerungstteam vom abgebenden und aufnehmenden Werk benannt und sind deren Befugnisse klar geregelt ? Notwendige Disziplinen/Fachbereiche z.B. Logistik, AV, QS, Einkauf, Fertigung
A 1.2 | Sind Projektziele definiert ? - Kosten - Zeitplan (incl. SOP) - Verlagerungskosten
A 1.3 | Ist ein vollständiger Projektplan inkl. Termine, Verantwortlichkeiten vorhanden incl. aller APQP Punkte, gemäß APQP Checkliste, usw. ?
A 1.4 | Logistische Planung der Produkte: -verlängerte Transportzeiten, Pufferbestand, geänderte Verpackung / Konservierung
A 1.5 | Wurde das Risiko der Verlagerung seitens des Lieferanten analysiert (Verlagerungs -RLA) ? | [10 empty] | 10
A 1.6 | Liegt ein Layout Plan für das aufnehmende Werk vor ?
A 1.7 | Ist ein Schulungskonzept für die von der Verlagerung betroffenen Mitarbeiter vorhanden ?
A 1.8 | Sind die erforderlichen Freigabetests mit dem Kunden abgestimmt ?
A 1.9 | Sind die Kosten für die Tests mit dem Kunden abgestimmt ?
A 1.10 | Ist die Serienerstbemusterung mit dem Kunden abgestimmt ?
A2 | Sichere Verlagerungen | [10 empty] | 6
A 2.1 | Gibt es Änderungen zwischen abgebenden, aufnehmenden Werk (Maschinen, Vorrichtungen/Werkzeuge, Flowchart / Control Plan / Fehlerverhütungsmaßnahmen) ? | [10 empty] | 0
A 2.2 | Gibt es Änderungen bei den Unterlieferanten und sind diese mit dem Kunden abgestimmt (Vormateriallieferanten und externe Prozessschritte wie Wärmebehandlung, Oberflächenbeschichtung etc.) ?
A 2.3 | Sind die notwendigen Messmittel und Prüfeinrichtungen im aufnehmenden Werk verfügbar ?
A 2.4 | Können die Kundenbedarfe während der Verlagerung bis zum SOP im empfangenden Werk zuverlässig abgedeckt werden (Vorproduktion, Notfallplan, Rückfalllösung) ? | [10 empty] | n.b.
A 2.5 | Sind die Merkmale für die eine Prozessfähigkeit nachgewiesen werden muss, definiert ?
A 2.6 | Sind die Zeichnungen und SC/CC-Merkmale im aufnehmenden Werk bekannt ? Sind evtl. noch Zeichnungsänderungen bei den zu verlagernden Typen notwendig ? | [10 empty] | ?
A 2.7 | Wie ist sichergestellt, dass Teile aus bestehender Produktion und nach der Verlagerung unterscheidbar sind (Chargenrückverfolgbarkeit) ?
A3 | Kundenorientierung
A 3.1 | Sind die Schaeffler Anforderungen (QSV, Herstellbarkeitsbestätigung, etc.) im aufnehmenden Werk bekannt, vorhanden und schriftlich bestätigt ?
A 3.2 | Ist der Anwendungsfall im aufnehmenden Werk bekannt ?
A 3.3 | Sind zusätzlich Prüfungen nach der Verlagerung für die Anlaufphase mit dem Kunden vereinbart (z.B. 100% Prüfung bei Neuanlauf) ?
A 3.4 | Wurde für jede Materialnummer ein Antrag auf Prozessänderung gestellt ?
A 3.5 | Stehen im aufnehmenden Werk für Rückfragen qualifizierte Ansprechpartner mit guten Kenntnissen der Landessprache des Kunden und zusätzlich deutsch oder englisch zur Verfügung ? | [10 empty] | 10
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n.b.
Dieses Dokument wird als elektronische Datei gehandelt - gilt ohne Unterschrift | [11 empty] | ?
10
6
4
n.b.
?

## Phase 2 - Abgebendes Werk
Qualitätssicherungsvereinbarung mit Produktionsmateriallieferanten
Checkliste zur Verlagerung: Phase 2 - Abgebendes Werk
Lieferant |  | Datum (JJJJ-MM-TT)
Bearbeiter |  | Produkt/Produktgruppe
8
Nr. | Frage | Feststellungen / Nachweise | Status | Abstellmaßnahmen | Verantw. / Termin | Stand in % |  |  |  |  | 4
[6 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | n.b.
B1 | Projektmanagement
B 1.1 | Ist der Projektplan (inkl. Termin und Verantwortlichkeiten) konsequent verfolgt und aktualisiert (incl. aller APQP Punkte) ?
B 1.2 | Sind die Projektziele und Meilensteine bisher eingehalten? - Pufferbestand - Flächenberäumung - Instandsetzung / weitere
B 1.3 | Wurden Schulungen für die von der Verlagerung betroffenen Mitarbeiter im abgebenden Werk durchgeführt ?
B 1.4 | Wurde die Effizienz der Schulung nachgewiesen ?
B2 | Sichere Verlagerungen | [10 empty] | 10
B 2.1 | Hat der Lieferant ein internes Verlagerungsaudit (Produkt und Prozess) im abgebenden Werk durchgeführt und wurden Maßnahmen definiert ?
B 2.2 | Wurden Referenzbauteile für die Messabstimmung mit dem aufnehmenden Werk hinterlegt und vollständig vermessen ?
B 2.3 | Ist die Prozessfähigkeit / Ausschuss-, Nacharbeitsrate im abgebenden Werk ermittelt ?
B3 | Dokumentation vollständig und zum Transfer ins empfangende Werk vorbereitet
B 3.1 | Sind die aktuellen Zeichnungen, Normen, technischen Lieferbedingungen, Verpackungsdatenblätter, Qualitätssicherungsvereinbarung an das aufnehmende Werk transferiert ?
B 3.2 | Sind die notwendigen Produktdokumente (PPAP, FMEA, Kontrollplan, Arbeitsanweisungen/Instruktionen, etc. ) vollständig vorhanden und ins aufnehmende Werk transferiert ? | [10 empty] | 6
B 3.3 | Sind alle Fehlervermeidungsmaßnahmen (z.B. durch bisherige Qualitätsmängel / Reklamationen) an das aufnehmende Werk transferiert ? | [10 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n.b.
Dieses Dokument wird als elektronische Datei gehandelt - gilt ohne Unterschrift | [11 empty] | ?
10
6
4
n.b.
?

## Phase 3 - Aufnehmendes Werk
Qualitätssicherungsvereinbarung mit Produktionsmateriallieferanten
Checkliste zur Verlagerung: Phase 3 - Aufnehmendes Werk
Lieferant |  | Datum (JJJJ-MM-TT)
Bearbeiter |  | Produkt/Produktgruppe
8
Nr. | Frage | Feststellungen / Nachweise | Status | Abstellmaßnahmen | Verantw. / Termin | Stand in % |  |  |  |  | 4
[6 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | n.b.
C1 | Projektmanagement
C 1.1 | Ist der Projektplan (inkl. Termin und Verantwortlichkeiten) konsequent verfolgt und aktualisiert (incl. aller APQP Punkte) ?
C 1.2 | Sind die Projektziele und Meilensteine eingehalten und evtl. Maßnahmen definiert und verfolgt ?
C 1.3 | Wurde für eine Anlaufbetreuung durch das abgebende Werk gesorgt ?
C 1.4 | Wurden Schulungen für die von der Verlagerung betroffenen Mitarbeiter Werk durchgeführt ? Sind Schulungsnachweise vorhanden ?
C 1.5 | Ist der Anwendungsfall bekannt ? | [10 empty] | 10
C2 | Sichere Verlagerungen
C 2.1 | Sind alle erforderlichen Messmittel und Prüfeinrichtungen im aufnehmenden Werk vor Ort im Einsatz? Gab es Änderungen zum abgebenden Werk?
C 2.2 | Hat der Lieferant ein internes Verlagerungsaudit (Produkt und Prozess) im empfangenden Werk durchgeführt und wurden Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine definiert ?
C 2.3 | Wurden die Vergleichsmessungen anhand der Referenzbauteile und die Messabstimmung vollständig durchgeführt und das Ergebnis bewertet ?
C 2.4 | Werden die Abstellmaßnahmen des internen Verlagerungsaudits systematisch abgearbeitet ?
C 2.5 | Ist die Ausschuss- Nacharbeitsrate / Prozessfähigkeit im empfangenden Werk gleich mit dem abgebenden Werk oder besser ? | [10 empty] | 6
C 2.6 | Sind die Produktionskapazitäten incl. Vormaterialbeschaffung geeignet die Schaeffler Bedarfe abzudecken (z.B. Überprüfung anhand Run@Rate) ? | [10 empty] | 0
C3 | Dokumentation des empfangenden Werkes
C 3.1 | Liegen die aktuell gültigen Zeichnungen incl. abgestimmter SC/CC-Mermale, Normen, Kundenspezifikationen, technische Lieferbedingungen, Verpackungsdatenblätter und Qualitätssicherungsvereinbarung im aufnehmenden Werk vor und sind sie schriftlich bestätigt ?
C 3.2 | Sind die notwendigen Produktdokumente (PPAP, FMEA, Arbeitsanweisungen/Instruktionen, etc. ) vollständig vorhanden ? | [10 empty] | n.b.
C 3.3 | Sind alle Fehlervermeidungsmaßnahmen des abgebenden Werkes (z.B. durch bisherige Qualitätsmängel / Reklamationen) bekannt und im aufnehmenden Werk implementiert ?
C 3.4 | Sind die Prüfanweisungen, Arbeits- / und Prozessanweisungen in jeweiliger Landessprache am Arbeitsplatz vorhanden ? Sind die SC/CC-Merkmale besonders gekennzeichnet ? | [10 empty] | ?
C 3.5 | Ist die Serienerstbemusterung am empfangenden Werk vorhanden und vollständig ?
C 3.6 | Sind die PPAP Dokumente wie z.B. Flow Chart, Kontroll Plan, Prozessfähigkeitsanalyse, FMEA für das aufnehmende Werk vollständig und aktualisiert ?
C 3.7 | Sind die erforderlichen Freigabetests erfolgreich abgeschlossen ?
C 3.8 | Ist die Serienerstbemusterung vom Kunden freigegeben ?
C 3.9 | Sind die bisherigen Reklamationen (Fehler) bekannt und die Fehlervermeidungsmaßnahmen vor Ort eingeführt ?
C 3.10 | Wurden die Prüfungen wie abgestimmt durchgeführt (z.B. 100% Prüfung bei Neuanlauf) ?
C4 | Logistik | [10 empty] | 10
C 4.1 | Ist die Verpackung und der Korrosionsschutz den geänderten Transportbedingungen angepasst ? | [10 empty] | n.b.
C 4.2 | Ist der abgestimmte Sicherheitsbestand verfügbar ? | [10 empty] | ?
10
6
4
n.b.
?